ANEXA 1 - MODIFICAREA SDL – Asociația GAL STEJARUL, JUDEȚ IAȘI

Nr.29/07.05.2018

- TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL

| Tipul modificării | Numărul modificării solicitate în anul curent |
| --- | --- |
| Modificare simplă - conform pct.1 |  |
| X Modificare complexă - conform pct.2 | 1 |
| Modificare legislativă - conform pct.3 |  |

II.  DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE

- Modificări ale ANEXEI 4 - Planul de finanțare conform pct. 2, litera c

- Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

În această secțiune va fi inclusă justificarea privind modificarea solicitată, indicându-se necesitatea și oportunitatea ca aceasta să fie realizată în raport cu caracteristicile teritoriului acoperit de SDL. Modificarea propusă se încadrează în prevederile secțiunii „Modificarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” din Ghidul Grupurilor de Acțiune Locală pentru implementarea SDL și este în conformitate cu prevederile legislației naționale și europene. Totodată, modificarea propusă nu afectează condițiile de eligibilitate, criteriile de selecție care au fost punctate la evaluarea strategiei și selecția acesteia pentru finanțare, îndeplinirea obiectivelor specifice ale SDL sau indicatorii de monitorizare asumați prin SDL. Modificarea urmărește realocarea sumelor disponibile obținute în urma selecției SDL, între priorități și respectiv între măsuri, astfel încât să se poată asigura o mai eficientă absorbție a fondurilor disponibile și, în subsidiar, atingerea obiectivelor prevăzute în SDL. În urma întâlnirilor organizate în ultima perioadă la nivelul teritoriului GAL cu potențialii beneficiari, atât publici cât mai ales privați, precum și apelurile de selecție deschise pe măsurile M2.1, M2.2, M3.1, M3.2, M3.3, M3.4 și M3.5 de echipa GAL, s-a concluzionat că o realocare a fondurilor către măsura M3.3 este utilă și necesară în vederea asigurării unei dezvoltări locale durabile prin înregistrarea unui procent cât mai mare de absorbție a fondurilor comunitare. P2 – Creșterea viabilității exploatațiilor și a competitivității tuturor tipurilor de agricultură în toate regiunile și promovarea tehnologiilor agricole inovatoare și a gestionării durabile a pădurilor: Valoarea inițială de 228.717,00 euro prevăzută inițial pentru prioritatea P2 se urmărește a se reduce la 184.692,00 euro, reprezentând 13,98% din valoarea totală SDL, având în vedere următoarea realocare în cadrul măsurilor componente: - Pentru măsura M 2.2. – Modernizare exploatații agricole se propune o scădere a valorii actuale, respectiv 118.717,00 euro, până la 74.692,00 euro, motivat de faptul că în urma apelului de selecție deschis a fost depus doar un proiect care se află în stadiul de contractare. Suma de 44.025 euro dorim să o realocăm către Măsura 3.3 unde absorbția este de 99,99% din suma alocată inițial. - P6 – Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale: Valoarea inițială de 823.434,00 euro prevăzută inițial pentru prioritatea P6 se urmărește a se mări la 867.459,00 euro, reprezentând 65,68% din valoarea totală SDL, având în vedere următoarea realocare în cadrul măsurilor componente: - Pentru măsura M 3.1 – Înființarea de întreprinderi mici se propune o scădere a valorii actuale, respectiv 360.000,00 euro, până la 310.000,00 euro, motivat de faptul că un urma apelului de selecție deschis de către GAL, a rămas disponibil pe măsură 100.000,00 euro din care dorim să realocăm 50.000 euro către Măsura 3.3 unde absorbția este foarte ridicată. - Pentru măsura M 3.2 – Dezvoltarea de întreprinderi mici se propune o scădere a valorii actuale, respectiv 100.000,00 euro, până la 50.000,00 euro, motivat de faptul că un urma apelului de selecție deschis de către GAL nu s-a depus nici un proiect, astfel dorim să realocăm 50.000,00 euro către Măsura 3.3. - Pentru măsura M 3.3 – Dezvoltare locală în mediul rural se propune o creștere a valorii actuale, respectiv 296.000,00 euro, până la 468.810,00 euro, motivat de faptul că pe această măsura absorbția este de 99,99% în urma apelului de selecție deschis precum și de faptul că actorii implicați la nivel local precum și comunitatea au identificat mai multe proiecte adaptate priorităților din teritoriul GAL Stejarul în sectorul dezvoltării locale, necesitând astfel o finanțare suplimentară față de cea previzionată inițial pentru a satisface nevoile comunității. - Pentru măsura M 3.5 – Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural se propune o diminuare a valorii inițial prevăzute, respectiv 57.434,00 euro, până la 28.649,00 euro, motivat de faptul că în urma apelului de selecție deschis s-a depus doar un proiect rămânând suma de 28.785,00 euro care se propune a fi mutată către Măsura 3.3. Învederăm faptul că suita de modificări propuse se caracterizează prin necesitate și oportunitate, având în vedere că astfel se va facilita o mai eficientă implementare a măsurilor, în sensul atingerii obiectivelor asumate prin Strategia de Dezvoltare Locală GAL Stejarul.

- Modificarea propusă

În baza justificărilor anterior expuse, propunem spre aprobare modificarea Planului financiar, secțiunea Componenta A+B, după cum urmează: Prioritatea; Contribuția publică nerambursabilă/ prioritate - ACTUALĂ (euro); Valoare realocare către (-) /de la (+); Către/De la prioritatea; Contribuția publică nerambursabilă/prioritate - PROPUSĂ (euro). P2; 228.717,00; - 44.025,00; P6; 184.692,00. P6; 823.434,00; + 44.025,00; P2; 867.459,00. Măsura; Prioritatea; Contribuția publică nerambursabilă/ măsură - ACTUALĂ (euro); Valoare realocare către (-) /de la (+); Către/De la; Contribuția publică nerambursabilă/ măsură – PROPUSĂ (euro). M2.2; P2; 118.717,00; - 44.025,00; M 3.3; 74.692,00. M3.1; P6; 360.000,00; - 50.000,00; M 3.3; 310.000,00. M3.2; 100.000,00; - 50.000,00; M 3.3; 50.000,00. M3.3; 296.000,0; + 44.025,00; M2.2; 468.810,00. + 50.000,00; M3.1. + 50.000,00; M3.1. + 28.785,00; M3.5. M3.5; 57.434,00; - 28.785,00; M3.3; 28.649,00. Se va indica capitolul și secțiunea din SDL care se modifică (implicit capitolele/secțiunile, dacă propunerea de modificare are impact asupra mai multor capitole din SDL), evidențiind modificările din fiecare secțiune, utilizând opțiunea track-changes (urmărire-modificări) VALOARE SDL COMPONENTA A; Suprafață TERITORIU GAL; Populație TERITORIU GAL; VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A (EURO); VALOARE TOTALĂ COMPONENTA B (EURO); VALOARE TOTALĂ COMPONENTA A+B (EURO). 276.67; 18,578.00; 641,209.84; 679,550.31; 1,320,760.15. TOTAL (A+B); PRIORITATE; MĂSURA; INTENSITATEA SPRIJINULUI; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ2 (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO; VALOARE PROCENTUALĂ3 (%). 1; M1; 100%; 4.457,12; 4.457,12; 0.34%. 2; M 2.1; 100%; 60.000,00; 184.692,00; 13.98%. M 2.2; 50%, 70%, 90%; 74.692,00. M 2.3; 100%; 50.000,00. 6; M 3.1; 100%; 310.000,00; 867.459,00; 65.68%. M 3.2; 70%, 90%; 50.000,00. M 3.3; 100%; 468.810,00. M 3.4; 100%; 10.000,00. M 3.5; 100%; 28.649,00. Cheltuieli de funcționare și animare4; 100%; 264,152.03; 20.00%. TOTAL (A+B); 1,320,760.15.

- Efectele estimate ale modificării

În această secțiune va fi indicat efectul generat de modificarea propusă, respectiv impactul la nivelul teritoriului, rezultate scontate. Modificările propuse vor avea ca efect o implementare a măsurii mai eficientă, în concordanță cu obiectivele asumate prin Strategie și cu analiza SWOT. Totodată, criteriile de selecție propuse spre aprobare vin să prioritizeze acele proiecte care contribuie la atingerea indicatorilor de monitorizare stabiliți prin SDL. Modificarea propusă nu are niciun impact negativ la nivelul teritoriului și nici asupra rezultatelor scontate.

- Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Se va indica impactul asupra indicatorilor de monitorizare. Modificările propuse spre aprobare nu influențează în niciun fel indicatorii de monitorizare asumați la momentul elaborării SDL.

MĂRGINEANU Rozica,

Reprezentant legal/Președinte al Asociației GAL STEJARUL

______________________

Conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

Numărul modificării solicitate în anul curent.